## 1鳥取
鳥取市 住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（２０１９）
１．目標 | ３．取組内容・目標・実績
鳥取市耐震改修促進計画に定めた目標の達成（2020年度末までに住宅の耐震化率95％）に向け、住宅所有者の経済的負担の軽減を図るとともに、住宅所有者に対する直接的な耐震化促進、耐震診断実施者に対する耐震化促進、改修事業者の技術力向上、一般市民への周知・普及等の充実を図ることが重要である。 このため、鳥取市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（以下「アクションプログラム」という。）では、毎年度、住宅耐震化に係る取組を位置付け、その進捗状況を把握・評価するとともに、プログラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を強力に推進することを目的とする。 また、本アクションプログラムの取組内容、実績については、毎年更新し、鳥取市ホームページ（以下「HP」という。）において公表する。
| 計 画 | 令和元年度取組内容 | 令和元年度目標
|  | 【財政的支援】 ⅰ）住宅の耐震診断費に対する一部補助を実施。 ⅱ）住宅の補強設計費に対する一部補助を実施。 ⅲ）住宅の耐震改修費に対する一部補助を実施。 【普及啓発等】 ⅰ）住宅所有者に対する直接的な耐震化促進 ・令和元年度は市内全域を対象に、問い合わせ先を明記した無料耐震診断募集のチラシを自治会を通じて全戸若しくは班回覧により配布する。問い合わせのあった案件について個別に相談に応じる。 ⅱ）耐震診断実施者に対する耐震化促進 ・耐震診断結果報告時にリーフレットの配布・説明により耐震改修を促進 ・耐震診断後一定期間経過しても耐震改修を行っていない者に対してDM送付による耐震改修促進を実施 ⅲ）改修事業者の技術力向上等※ ・改修事業者に対する低コスト耐震改修工法等に係る説明会を年１回以上実施（県と共同） ・県が作成する鳥取県木造住宅耐震化業者リストを公表する。（HP、窓口等） ⅳ）一般への周知普及 ・耐震改修の必要性の周知を実施 ・鳥取市民を対象に説明会・セミナー等を年１回以上実施（県と共同） ・パンフレットにより制度概要等の周知を実施 ※改修事業者の技術力向上等の取り組みについては県の取り組みに協力するものとする。 | ・住宅に対する耐震診断費補助戸数：３５戸 ・住宅に対する耐震設計費補助戸数：１０戸 ・住宅に対する耐震改修工事費補助戸数：８戸 ・住宅無料診断募集チラシ送付枚数：約１０，３５０枚
前年度までの実績
|  |  | 耐震化支援実績 |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H28 | H29 | H30
|  |  | 耐震診断 | 42 | 18 | 29
|  |  | 改修設計 | 9 | 7 | 8
|  |  | 耐震改修 | 6 | 5 | 6
|  |  | 個別訪問orDM送付実績 |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H28 | H29 | H30
|  |  | 個別訪問件数 | 0 | 0 | 0
２．位置付け | 自己評価 | 前年度（平成30年度）の取組実績 | 前年度（平成30年度）の課題
アクションプログラムは、鳥取市耐震改修促進計画第５章第２に基づき策定する。（プログラムは、鳥取市耐震改修促進計画に掲げる政策と併せて一層の耐震化を促進するために策定し、次回の計画改正時に位置付けるものとする。） |  | ・耐震改修等の実績がある耐震事業者の紹介を実施。 ・住宅の無料耐震診断のチラシを自治会に配布し、班回覧若しくは全戸配布を実施。 ・鳥取市報５月号に補助制度掲載。 ・HP等での広報を実施。 ・ケーブルテレビに補助制度を掲載。 ・耐震出前説明会を開催。 | ・今後も事業の推進に向け、引き続き補助制度の利用促進を図る必要がある。
前年度（平成30年度）の課題
・防災イベント等における自治会と連携した普及啓発や、補助制度の概要パンフレットのデザイン見直し、補助制度周知ポスターの現地掲出など、引き続き、各種補助制度を積極的にPRする。

## 2米子
米子市 住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（２０１９）
１．目標 | ３．取組内容・目標・実績
米子市耐震改修促進計画に定めた目標の達成（2020年度末までに住宅の耐震化率89％）に向け、住宅所有者の経済的負担の軽減を図るとともに、住宅所有者に対する直接的な耐震化促進、耐震診断実施者に対する耐震化促進、改修事業者の技術力向上、一般市民への周知・普及等の充実を図ることが重要である。 このため、米子市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（以下「アクションプログラム」という。）では、毎年度、住宅耐震化に係る取組を位置付け、その進捗状況を把握・評価するとともに、プログラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を強力に推進することを目的とする。 また、本アクションプログラムの取組内容、実績については、毎年更新し、米子市ホームページ（以下「HP」という。）において公表する。
| 計 画 | 令和元年度取組内容 | 令和元年度目標
|  | 【財政的支援】 ⅰ）住宅の耐震診断費に対する一部補助を実施。 ⅱ）住宅の補強設計費に対する一部補助を実施。 ⅲ）住宅の耐震改修費に対する一部補助を実施。 【普及啓発等】 ⅰ）耐震診断実施者に対する耐震化促進 ・耐震診断結果報告（個別訪問）時にリーフレットの配布・説明により耐震改修を促進 ⅱ）改修事業者の技術力向上等※ ・改修事業者に対する低コスト耐震改修工法等に係る説明会を年１回以上実施 ・県が作成する鳥取県木造住宅耐震化業者リストを公表する。（窓口等） ⅲ）一般への周知普及 ・町内会の回覧や米子市ホームページによる制度概要の案内を実施 ・パンフレットにより制度概要等の周知を実施 ※改修事業者の技術力向上等の取り組みについては県の取り組みに協力するものとする。 | ・住宅に対する耐震診断費補助戸数：１７戸 ・住宅に対する耐震設計費補助戸数：３戸 ・住宅に対する耐震改修工事費補助戸数：３戸
前年度までの実績
|  |  | 耐震化支援実績 |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H28 | H29 | H30
|  |  | 耐震診断 | 16 | 12 | 15
|  |  | 改修設計 | 2 | 4 | 2
|  |  | 耐震改修 | 1 | 2 | 2
|  |  | 個別訪問orDM送付実績 |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H28 | H29 | H30
|  |  | 個別訪問件数 | 16 | 12 | 15
２．位置付け | 自己評価 | 前年度（平成30年度）の取組実績 | 前年度（平成30年度）の課題
アクションプログラムは、米子市耐震改修促進計画第３編第１章９（１）に基づき策定する。（プログラムは、米子市耐震改修促進計画に掲げる政策と併せて一層の耐震化を促進するために策定し、次回の計画改正時に位置付けるものとする。） |  | ・補助チラシの回覧などによる補助事業の制度周知を実施。 ・広報よなご６月号に補助制度掲載 ・HP等での広報を実施 ・耐震診断を実施した住宅所有者へ個別訪問を実施 | ・今後も事業の推進に向け、引き続き補助制度の利用促進を図る必要がある。耐震設計、耐震改修の件数増加が必要
改善策
・自治会と連携した普及啓発や、補助制度の概要パンフレットのデザイン見直しなど、引き続き、各種補助制度を積極的にPRする。

## 3倉吉
倉吉市 住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（２０１９）
１．目標 | ３．取組内容・目標・実績
倉吉市耐震改修促進計画に定めた目標の達成（2020年度末までに住宅の耐震化率88.5％）に向け、住宅所有者の経済的負担の軽減を図るとともに、住宅所有者に対する直接的な耐震化促進、耐震診断実施者に対する耐震化促進、改修事業者の技術力向上、一般市民への周知・普及等の充実を図ることが重要である。 このため、倉吉市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（以下「アクションプログラム」という。）では、毎年度、住宅耐震化に係る取組を位置付け、その進捗状況を把握・評価するとともに、プログラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を強力に推進することを目的とする。 また、本アクションプログラムの取組内容、実績については、毎年更新し、倉吉市ホームページ（以下「HP」という。）において公表する。
| 計 画 | 令和元年度取組内容 | 令和元年度目標
|  | 【財政的支援】 ⅰ）住宅の耐震診断費に対する一部補助を実施。 ⅱ）住宅の補強設計費に対する一部補助を実施。 ⅲ）住宅の耐震改修費に対する一部補助を実施。 【普及啓発等】 ⅰ）住宅所有者に対する直接的な耐震化促進 ・令和元年度は、ブロック塀の耐震改修について灘手地区を中心に約８戸の戸別訪問を実施。 個別訪問は次の手順で行う。①リーフレット等を用いて耐震化の必要性・補助制度を説明する。②不在の場合は、資料をポスティングする。③訪問結果を記録する。 ⅱ）耐震診断実施者に対する耐震化促進 ・耐震診断結果報告時にリーフレットの配布・説明により耐震改修を促進 ・耐震診断後一定期間経過しても耐震改修を行っていない者に対してDM送付による耐震改修促進を実施 ⅲ）改修事業者の技術力向上等※ ・改修事業者に対する低コスト耐震改修工法等に係る説明会を年１回以上実施 ・県が作成する鳥取県木造住宅耐震化業者リストを公表する。（HP、窓口等） ⅳ）一般への周知普及 ・耐震改修の必要性の周知を実施 ・倉吉市民を対象に説明会・セミナー等を年１回以上実施 ・パンフレットにより制度概要等の周知を実施 ※改修事業者の技術力向上等の取り組みについては県の取り組みに協力するものとする。 | ・住宅に対する耐震診断費補助戸数：36戸 ・住宅に対する耐震設計費補助戸数：11戸 ・住宅に対する耐震改修工事費補助戸数：11戸 ・個別訪問件数orDM送付件数：10戸
前年度までの実績
|  |  | 耐震化支援実績 |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H28 | H29 | H30
|  |  | 耐震診断 | 37 | 33 | 49
|  |  | 改修設計 | 7 | 15 | 14
|  |  | 耐震改修 | 2 | 13 | 14
|  |  | 個別訪問orDM送付実績 |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H28 | H29 | H30
|  |  | 個別訪問件数 | 0 | 0 | 97
２．位置付け | 自己評価 | 前年度（平成30年度）の取組実績 | 前年度（平成30年度）の課題
アクションプログラムは、倉吉市耐震改修促進計画第３章第１節に基づき策定する。（プログラムは、倉吉市耐震改修促進計画に掲げる政策と併せて一層の耐震化を促進するために策定し、次回の計画改正時に位置付けるものとする。） |  | ・出前講座などの普及啓発や耐震改修等の実績がある耐震事業者の紹介を実施。 ・地区公民館へのポスター掲示や補助チラシの回覧などによる補助事業の制度周知を実施。 ・市報６月号・10月号・11月号・12月号に補助制度掲載。 ・HP等での広報を実施。 ・過去に耐震診断を実施した住宅所有者へDM送付。 ・防災無線で無料耐震診断の案内を放送。 ・自治公民館連合会行政懇談会で補助制度案内。 | ・今後も事業の推進に向け、引き続き補助制度の利用促進を図る必要がある。
改善策
・自治公民館等と連携した普及啓発や、補助制度の概要パンフレットのデザイン見直し、補助制度周知ポスターの現地掲出など、引き続き、各種補助制度を積極的にPRする。

## 4境港
境港市 住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（２０１９）
１．目標 | ３．取組内容・目標・実績
境港市耐震改修促進計画に定めた目標の達成（2020年度末までに住宅の耐震化率89％）に向け、住宅所有者の経済的負担の軽減を図るとともに、住宅所有者に対する直接的な耐震化促進、耐震診断実施者に対する耐震化促進、改修事業者の技術力向上、一般市民への周知・普及等の充実を図ることが重要である。 このため、境港市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（以下「アクションプログラム」という。）では、毎年度、住宅耐震化に係る取組を位置付け、その進捗状況を把握・評価するとともに、プログラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を強力に推進することを目的とする。
| 計 画 | 令和元年度取組内容 | 令和元年度目標
|  | 【財政的支援】 ⅰ）住宅の耐震診断費の全額補助を実施。 ⅱ）住宅の補強設計費に対する一部補助を実施。 ⅲ）住宅の耐震改修費に対する一部補助を実施。 【普及啓発等】 ⅰ）住宅所有者に対する啓発 ・各公民館にパンフレットを配布。 ⅱ）耐震診断実施者に対する耐震化促進 ・耐震診断結果報告時にリーフレットの配布・説明により耐震改修を促進 ・耐震診断後一定期間経過しても耐震改修を行っていない者に対してDM等送付による耐震改修促進を実施 ⅲ）改修事業者の技術力向上等※ ・県が作成する鳥取県木造住宅耐震化業者リストを公表する。（窓口等） ⅳ）一般への周知普及 ・耐震改修の必要性の周知を実施 ・パンフレットにより制度概要等の周知を実施 ※改修事業者の技術力向上等の取り組みについては県の取り組みに協力するものとする。 | ・住宅に対する耐震診断費補助戸数：40戸 ・住宅に対する耐震設計費補助戸数：10戸 ・住宅に対する耐震改修工事費補助戸数：15戸
前年度までの実績
|  |  | 耐震化支援実績 |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H28 | H29 | H30
|  |  | 耐震診断 | 21 | 55 | 42
|  |  | 改修設計 | 4 | 5 | 13
|  |  | 耐震改修 | 0 | 3 | 7
|  |  | 個別訪問orDM送付実績 |  |  |  | 【単位：戸】
個別訪問件数
２．位置付け | 自己評価 | 前年度（平成30年度）の取組実績 | 前年度（平成30年度）の課題
アクションプログラムは、境港市耐震改修促進計画を補完する施策として位置付ける。（プログラムは、境港市耐震改修促進計画に掲げる政策と併せて一層の耐震化を促進するために策定し、次回の計画改正時に位置付けるものとする。） |  | ・市報6月号に補助制度掲載 ・HP等での広報を実施 ・過去に耐震診断を実施した住宅所有者へ補助制度のお知らせを配布 | ・今後も事業の推進に向け、引き続き補助制度の利用促進を図る必要がある。
改善策
・防災イベント等における自治会と連携した普及啓発や、、補助制度周知ポスターの現地掲出など、引き続き、各種補助制度を積極的にPRする。

## 5岩美
岩美町 住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（２０１９）
１．目標 | ３．取組内容・目標・実績
岩美町耐震改修促進計画に定めた目標の達成（計画期間中（令和元年から令和６年度末まで）に町内の住宅を５０棟以上耐震改修する）に向け、住宅所有者の経済的負担の軽減を図るとともに、住宅所有者に対する直接的な耐震化促進、耐震診断実施者に対する耐震化促進、改修事業者の技術力向上、一般市民への周知・普及等の充実を図ることが重要である。 このため、岩美町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（以下「アクションプログラム」という。）では、毎年度、住宅耐震化に係る取組を位置付け、その進捗状況を把握・評価するとともに、プログラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を強力に推進することを目的とする。 また、本アクションプログラムの取組内容、実績については、毎年更新し、岩美町ホームページ（以下「HP」という。）において公表する。
| 計 画 | 令和元年度取組内容 | 令和元年度目標
|  | 【財政的支援】 ⅰ）住宅の耐震診断費に対する一部補助を実施。 ⅱ）住宅の補強設計費に対する一部補助を実施。 ⅲ）住宅の耐震改修費に対する一部補助を実施。 【普及啓発等】 ⅰ）耐震化の必要性に関する周知、普及 ・町広報誌への事業PR記事の掲載（年度中２回実施） ・住民を対象とした説明会の実施（年度中３回実施 （駅前地区１回、町自治会長会での説明２回） ⅱ）耐震診断実施者に対する耐震化促進 ・耐震診断結果報告時に改修設計、耐震改修に対する補助事業の説明を実施 ※改修事業者の技術力向上等の取り組みについては県の取り組みに協力するものとする。 | ・住宅に対する耐震診断費補助戸数：５戸 ・住宅に対する耐震設計費補助戸数：５戸 ・住宅に対する耐震改修工事費補助戸数：２戸
前年度までの実績
|  |  | 耐震化支援実績 |  |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H26 | H27 | H28 | H29 | H30
|  |  | 耐震診断 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7
|  |  | 改修設計 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | 耐震改修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 個別訪問orDM送付実績 |  |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H28 | H29 | H30
|  |  | 個別訪問件数 | 0 | 0 | 0
２．位置付け | 自己評価 | 前年度（平成30年度）の取組実績 | 前年度（平成30年度）の課題
アクションプログラムは、岩美町耐震改修促進計画に掲げる政策と併せて一層の耐震化を促進するために策定するものであることから、今後の岩美町耐震改修促進計画改正時に、アクションプログラムの位置付けについて計画中に明記することとする。 |  | ・町広報誌への補助制度掲載 ・行政懇談会での耐震事業説明の実施（２地区） ・耐震診断を実施した住宅所有者へ改修設計、耐震改修に対する補助事業の説明を実施 | ・耐震改修には高額な費用が掛かるため、耐震診断や改修設計を行っても耐震改修まで至らないことが多い。 ・補助制度の活用について、PRを行う必要がある。
課題を踏まえた検討事項
・最終的な耐震改修を行ってもらえるよう、診断実施者へ各種補助制度を積極的にPRする。 ・耐震化の必要性や補助制度の活用についてPRするため、該当する住宅所有者に対し戸別訪問やDM送付を行う。

## 6若桜
若桜町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（２０２１）
１．目標 | ３．取組内容・目標・実績
若桜町耐震改修促進計画に定めた目標の達成（2024年度末までに住宅の耐震化率80％）に向け、住宅所有者の経済的負担の軽減を図るとともに、住宅所有者に対する直接的な耐震化促進、耐震診断実施者に対する耐震化促進、改修事業者の技術力向上、一般市民への周知・普及等の充実を図ることが重要である。 このため、若桜町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（以下「アクションプログラム」という。）では、毎年度、住宅耐震化に係る取組を位置付け、その進捗状況を把握・評価するとともに、プログラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を強力に推進することを目的とする。 また、本アクションプログラムの取組内容、実績については、毎年更新し、若桜町ホームページ（以下「HP」という。）において公表する。
| 計 画 | 令和３年度取組内容 | 令和３年度目標
|  | 【財政的支援】 ⅰ）住宅の耐震診断費に対する一部補助を実施。 ⅱ）住宅の補強設計費に対する一部補助を実施。 ⅲ）住宅の耐震改修費に対する一部補助を実施。 ⅳ）耐震等関連事業に係る補助金代理受領制度の導入。 【普及啓発等】 ⅰ）住宅所有者に対する直接的な耐震化促進 ・1,332世帯にチラシを配布。なお、令和3年度も対象全戸にＤＭを送付予定。 ⅱ）耐震診断実施者に対する耐震化促進 ・耐震診断結果報告時に施主・施工業者・担当課の３者による説明会を開催し耐震改修を促進 ・耐震診断後一定期間経過しても耐震改修を行っていない者に対して、訪問及び電話による耐震改修促進を実施 ⅲ）改修事業者の技術力向上等※ ・県が作成する鳥取県木造住宅耐震化業者リストを公表する。（HP、窓口等） ⅳ）一般への周知普及 ・耐震改修の必要性の周知を実施 ・パンフレットにより制度概要等の周知を実施 ・出前講座及び支え愛マップ見直し時に住宅耐震化補助制度の説明を行う。 ※改修事業者の技術力向上等の取り組みについては県の取り組みに協力するものとする。 | ・住宅に対する耐震診断費補助戸数：4戸 ・住宅に対する耐震設計費補助戸数：1戸 ・住宅に対する耐震改修工事費補助戸数：1戸 ・DM送付件数：1400戸
前年度までの実績
|  |  | 耐震化支援実績 |  |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H28 | H29 | H30 | R1 | R2
|  |  | 耐震診断 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
|  |  | 改修設計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | 耐震改修 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | 個別訪問orDM送付実績 |  |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H28 | H29 | H30 | R1 | R2
|  |  | 個別訪問件数 | 100 | 100 | 1400 | 1400 | 1400
２．位置付け | 自己評価 | 前年度（令和２年度）の取組実績 | 前年度（令和２年度）の課題
アクションプログラムは、若桜町耐震改修促進計画に基づき策定する。（プログラムは、若桜町耐震改修促進計画に掲げる政策と併せて一層の耐震化を促進するために策定し、次回の計画改正時に位置付けるものとする。） |  | ・出前講座などの普及啓発や耐震改修等の実績がある耐震事業者の紹介を実施。 ・町内会へのパンフレットの配布や広報紙における事業案内、チラシの回覧などによる補助事業の制度周知を実施。 ・過去に耐震診断を実施した住宅所有者へ個別訪問を実施 | ・経済的負担の軽減。 ・補助制度の周知・普及。 ・今後も事業の推進に向け、引き続き補助制度の利用促進を図る必要がある。
改善策
・出前講座及び支え愛マップ見直し時等における自治会と連携した普及啓発や、補助制度の概要パンフレットの配布など、引き続き、各種補助制度を積極的にPRする。

## 7智頭
智頭町 住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（２０１９）
１．目標 | ３．取組内容・目標・実績
智頭町耐震改修促進計画に定めた目標の達成（2025年度末までに住宅の耐震化率89％）に向け、住宅所有者の経済的負担の軽減を図るとともに、住宅所有者に対する直接的な耐震化促進、耐震診断実施者に対する耐震化促進、改修事業者の技術力向上、一般市民への周知・普及等の充実を図ることが重要である。 このため、智頭町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（以下「アクションプログラム」という。）では、毎年度、住宅耐震化に係る取組を位置付け、その進捗状況を把握・評価するとともに、プログラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を強力に推進することを目的とする。 また、本アクションプログラムの取組内容、実績については、毎年更新し、智頭町ホームページ（以下「HP」という。）において公表する。
| 計 画 | 令和元年度取組内容 | 令和元年度目標
|  | 【財政的支援】 ⅰ）住宅の耐震診断費に対する一部補助を実施。 ⅱ）住宅の補強設計費に対する一部補助を実施。 ⅲ）住宅の耐震改修費に対する一部補助を実施。 【普及啓発等】 ⅰ）住宅所有者に対する直接的な耐震化促進 ・令和元年度は●●地区を中心に約●●戸の戸別訪問を実施。なお戸別訪問については、令和●年度までに全戸実施予定。 個別訪問は次の手順で行う。①リーフレット等を用いて耐震化の必要性・補助制度を説明する。②不在の場合は、資料をポスティングする。③訪問結果を記録する。 or ・対象●●戸のうち令和元年度は●●戸にＤＭを送付。なお、令和●年度までに対象全戸にＤＭを送付予定。 ⅱ）耐震診断実施者に対する耐震化促進 ・耐震診断結果報告時にリーフレットの配布・説明により耐震改修を促進 ⅲ）改修事業者の技術力向上等※ ・改修事業者に対する低コスト耐震改修工法等に係る説明会を年１回以上実施 ・県が作成する鳥取県木造住宅耐震化業者リストを公表する。（HP、窓口等） ⅳ）一般への周知普及 ・広報ちづへ補助制度掲載し補助事業の周知を実施 ※改修事業者の技術力向上等の取り組みについては県の取り組みに協力するものとする。 | ・住宅に対する耐震診断費補助戸数：5戸 ・住宅に対する耐震設計費補助戸数：1戸 ・住宅に対する耐震改修工事費補助戸数：1戸 ・個別訪問件数：5戸（診断結果報告時）
前年度までの実績
|  |  | 耐震化支援実績 |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H28 | H29 | H30
|  |  | 耐震診断 | 0 | 0 | 3
|  |  | 改修設計 | 0 | 0 | 0
|  |  | 耐震改修 | 0 | 0 | 0
|  |  | 個別訪問orDM送付実績 |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H28 | H29 | H30
|  |  | 個別訪問件数 | 0 | 0 | 3
２．位置付け | 自己評価 | 前年度（平成30年度）の取組実績 | 前年度（平成30年度）の課題
アクションプログラムは、智頭町耐震改修促進計画第５章第２節に基づき策定する。（プログラムは、智頭町耐震改修促進計画に掲げる政策と併せて一層の耐震化を促進するために策定し、次回の計画改正時に位置付けるものとする。） |  | ・広報ちづ5月号に補助制度掲載 ・無料診断を2件、有料診断を1件実施 ・耐震診断を実施した住宅所有者へ個別訪問を実施 | ・耐震化未実施の住宅所有者への戸別訪問の実施やDMの送信ができておらず、直接的な耐震化促進が、行えていない。
改善策
・耐震化未実施の住宅所有者の精査を行い、年度ごとに重点的に訪問する地区定め、戸別訪問とDＭの送付を行う。

## 8八頭
八頭町 住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（２０１９）
１．目標 | ３．取組内容・目標・実績
八頭町耐震改修促進計画に定めた目標の達成（2020年度末までに住宅の耐震化率83％）に向け、住宅所有者の経済的負担の軽減を図るとともに、住宅所有者に対する直接的な耐震化促進、耐震診断実施者に対する耐震化促進、改修事業者の技術力向上、一般市民への周知・普及等の充実を図ることが重要である。 このため、八頭町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（以下「アクションプログラム」という。）では、毎年度、住宅耐震化に係る取組を位置付け、その進捗状況を把握・評価するとともに、プログラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を強力に推進することを目的とする。 また、本アクションプログラムの取組内容、実績については、毎年更新し、八頭町ホームページ（以下「HP」という。）において公表する。
| 計 画 | 令和元年度取組内容 | 令和元年度目標
|  | 【財政的支援】 ⅰ）住宅の耐震診断費に対する一部補助を実施。 ⅱ）住宅の補強設計費に対する一部補助を実施。 ⅲ）住宅の耐震改修費に対する一部補助を実施。 【普及啓発等】 ⅰ）住宅所有者に対する直接的な耐震化促進 ・耐震性が不十分な木造住宅の推計値13,312戸のうち令和元年度は既に耐震診断を実施した住宅を中心ににＤＭを送付。なお、令和２年度は耐震改修促進計画の目標年度であり、計画改定を併せて対象住宅の対象住宅の抽出を行い、対象全戸にＤＭを送付予定。 ⅱ）耐震診断実施者に対する耐震化促進 ・耐震診断結果報告時にリーフレットの配布・説明により耐震改修を促進 ・耐震診断後一定期間経過しても耐震改修を行っていない者に対してDM送付による耐震改修促進を実施 ⅲ）改修事業者の技術力向上等※ ・改修事業者に対する低コスト耐震改修工法等に係る説明会を年１回以上実施 ・県が作成する鳥取県木造住宅耐震化業者リストを公表する。（HP、窓口等） ⅳ）一般への周知普及 ・耐震改修の必要性の周知を実施 ・八頭町民を対象に説明会・セミナー等を年１回以上実施 ・パンフレットにより制度概要等の周知を実施 ※改修事業者の技術力向上等の取り組みについては県の取り組みに協力するものとする。 | ・住宅に対する耐震診断費補助戸数：５戸 ・住宅に対する耐震設計費補助戸数：５戸 ・住宅に対する耐震改修工事費補助戸数：２戸 ・個別訪問件数orDM送付件数：●●戸
前年度までの実績
|  |  | 耐震化支援実績 |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H28 | H29 | H30
|  |  | 耐震診断 | 2 | 0 | 1
|  |  | 改修設計 | 2 | 0 | 2
|  |  | 耐震改修 | 0 | 0 | 0
|  |  | 個別訪問orDM送付実績 |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H28 | H29 | H30
個別訪問件数
２．位置付け | 自己評価 | 前年度（平成30年度）の取組実績 | 前年度（平成30年度）の課題
アクションプログラムは、八頭町耐震改修促進計画第3章に基づき策定する。（プログラムは、八頭町耐震改修促進計画に掲げる政策と併せて一層の耐震化を促進するために策定し、次回の計画改正時に位置付けるものとする。） |  | ・出前講座などの普及啓発や耐震改修等の実績がある耐震事業者の紹介を実施。 ・町内会掲示板へのパンフレットの配架や広報紙における事業案内、地域の防災訓練・イベントへのブース出展や補助チラシの回覧などによる補助事業の制度周知を実施。 ・町報●月号に補助制度掲載 ・HP等での広報を実施 ・ケーブルテレビで補助制度を掲載 ・過去に耐震診断を実施した住宅所有者へ個別訪問を実施 | ・今後も事業の推進に向け、引き続き補助制度の利用促進を図る必要がある。
前年度（平成30年度）の課題
・防災イベント等における自治会と連携した普及啓発や、補助制度の概要パンフレットのデザイン見直しなど、引き続き、各種補助制度を積極的にPRする。

## 9三朝
三朝町 住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（２０１９）
１．目標 | ３．取組内容・目標・実績
三朝町耐震改修促進計画に定めた目標の達成（令和2年度末までに住宅の耐震化率84％）に向け、住宅所有者の経済的負担の軽減を図るとともに、住宅所有者に対する直接的な耐震化促進、耐震診断実施者に対する耐震化促進、改修事業者の技術力向上、一般市民への周知・普及等の充実を図ることが重要である。 このため、三朝町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（以下「アクションプログラム」という。）では、毎年度、住宅耐震化に係る取組を位置付け、その進捗状況を把握・評価するとともに、プログラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を強力に推進することを目的とする。 また、本アクションプログラムの取組内容、実績については、毎年更新し、三朝町ホームページ（以下「HP」という。）において公表する。
| 計 画 | 令和元年度取組内容 | 令和元年度目標
|  | 【財政的支援】 ⅰ）住宅の耐震診断費に対する一部補助を実施。 ⅱ）住宅の補強設計費に対する一部補助を実施。 ⅲ）住宅の耐震改修費に対する一部補助を実施。 【普及啓発等】 ⅰ）住宅所有者に対する直接的な耐震化促進 ・対象460戸のうち令和元年度は90戸にＤＭを送付。なお、令和5年度までに対象全戸にＤＭを送付予定。 ⅱ）耐震診断実施者に対する耐震化促進 ・耐震診断結果報告時にリーフレットの配布・説明により耐震改修を促進 ・耐震診断後一定期間経過しても耐震改修を行っていない者に対してDM送付による耐震改修促進を実施 ⅲ）改修事業者の技術力向上等※ ・改修事業者に対する低コスト耐震改修工法等に係る説明会を年１回以上実施 ・県が作成する鳥取県木造住宅耐震化業者リストを公表する。（HP、窓口等） ⅳ）一般への周知普及 ・耐震改修の必要性の周知を実施 ・三朝町民を対象に説明会・セミナー等を年１回以上実施 ・パンフレットにより制度概要等の周知を実施 ※改修事業者の技術力向上等の取り組みについては県の取り組みに協力するものとする。 | ・住宅に対する耐震診断費補助戸数：５戸 ・住宅に対する耐震設計費補助戸数：３戸 ・住宅に対する耐震改修工事費補助戸数：２戸
前年度までの実績
|  |  | 耐震化支援実績 |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H28 | H29 | H30
耐震診断
改修設計
|  |  | 耐震改修 |  | 1
|  |  | 個別訪問orDM送付実績 |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H28 | H29 | H30
個別訪問件数
２．位置付け | 自己評価 | 前年度（平成30年度）の取組実績 | 前年度（平成30年度）の課題
アクションプログラムは、三朝町耐震改修促進計画第2編第2章第2節に基づき策定する。（プログラムは、三朝町耐震改修促進計画に掲げる政策と併せて一層の耐震化を促進するために策定し、次回の計画改正時に位置付けるものとする。） |  | 補助実績なし。 | 総合支援メニューで必要となる下記の耐震化の取組ができていない。 ⅰ）住宅所有者に対する直接的な耐震化促進 ⅱ）耐震診断実施者に対する耐震化促進 ⅳ）一般への周知普及
改善策
ⅰ）DM等で耐震診断を促す。 ⅱ）耐震診断実施者に対しDM送付等により耐震化を促す。 ⅳ）HP等を利用して補助制度を広く周知する。

## 10湯梨浜
湯梨浜町 住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（２０１９）
１．目標 | ３．取組内容・目標・実績
湯梨浜町耐震改修促進計画に定めた目標の達成（2020年度末までに住宅の耐震化率85％）に向け、住宅所有者の経済的負担の軽減を図るとともに、住宅所有者に対する直接的な耐震化促進、耐震診断実施者に対する耐震化促進、改修事業者の技術力向上、一般市民への周知・普及等の充実を図ることが重要である。 このため、湯梨浜町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（以下「アクションプログラム」という。）では、毎年度、住宅耐震化に係る取組を位置付け、その進捗状況を把握・評価するとともに、プログラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を強力に推進することを目的とする。 また、本アクションプログラムの取組内容、実績については、毎年更新し、湯梨浜町ホームページ（以下「HP」という。）において公表する。
| 計 画 | 令和元年度取組内容 | 令和元年度目標
|  | 広報により耐震化支援補助を周知（町報8月号） | ・住宅に対する耐震診断費補助戸数：4戸 ・住宅に対する耐震設計費補助戸数：2戸 ・住宅に対する耐震改修工事費補助戸数：2戸
前年度までの実績
|  |  | 耐震化支援実績 |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H28 | H29 | H30
|  |  | 耐震診断 | 7 | 13 | 10
|  |  | 改修設計 | 0 | 0 | 1
|  |  | 耐震改修 | 0 | 0 | 1
|  |  | 個別訪問orDM送付実績 |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H28 | H29 | H30
個別訪問件数
２．位置付け | 自己評価 | 前年度（平成30年度）の取組実績 | 前年度（平成30年度）の課題
アクションプログラムは、湯梨浜町耐震改修促進計画第２編第２章に基づき策定する。（プログラムは、湯梨浜町耐震改修促進計画に掲げる政策と併せて一層の耐震化を促進するために策定し、次回の計画改正時に位置付けるものとする。） |  | ・町報８月号に補助制度掲載 ・当年度耐震診断を実施した住宅所有者へ改修意向アンケート実施 | ・耐震診断を行った家が改修工事を実施する率が低い。 ・今後も事業の推進に向け、引き続き補助制度の利用促進を図る必要がある。
改善策
・防災イベント等における自治会と連携した普及啓発や、補助制度の概要パンフレットのデザイン見直し、補助制度周知ポスターの現地掲出など、引き続き、各種補助制度を積極的にPRする。 ・低コスト工法の存在、効果を住民に周知し、改修工事への意欲を高める。

## 11琴浦
琴浦町 住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（２０１９）
１．目標 | ３．取組内容・目標・実績
琴浦町耐震改修促進計画に定めた目標の達成（2020年度末までに住宅の耐震化率89％）に向け、住宅所有者の経済的負担の軽減を図るとともに、住宅所有者に対する直接的な耐震化促進、耐震診断実施者に対する耐震化促進、改修事業者の技術力向上、一般市民への周知・普及等の充実を図ることが重要である。 このため、琴浦町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（以下「アクションプログラム」という。）では、毎年度、住宅耐震化に係る取組を位置付け、その進捗状況を把握・評価するとともに、プログラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を強力に推進することを目的とする。 また、本アクションプログラムの取組内容、実績については、毎年更新し、町ホームページ（以下「HP」という。）において公表する。
| 計 画 | 令和元年度取組内容 | 令和元年度目標
|  | 【財政的支援】 ⅰ）住宅の耐震診断費に対する一部補助を実施。 ⅱ）住宅の補強設計費に対する一部補助を実施。 ⅲ）住宅の耐震改修費に対する一部補助を実施。 【普及啓発等】 ⅰ）住宅所有者に対する直接的な耐震化促進 ・令和元年度は都市計画区域を中心に約３０戸の戸別訪問を実施。なお戸別訪問については、令和１２年度までに全戸実施予定。 個別訪問は次の手順で行う。①リーフレット等を用いて耐震化の必要性・補助制度を説明する。②不在の場合は、資料をポスティングする。③訪問結果を記録する。 ・対象８４４戸のうち令和元年度は５２戸にＤＭを送付。なお、令和１２年度までに対象全戸にＤＭを送付予定。 ⅱ）耐震診断実施者に対する耐震化促進 ・耐震診断結果報告時にリーフレットの配布・説明により耐震改修を促進 ・耐震診断後一定期間経過しても耐震改修を行っていない者に対してDM送付による耐震改修促進を実施 ⅲ）改修事業者の技術力向上等※ ・改修事業者に対する低コスト耐震改修工法等に係る説明会を年１回以上実施 ・県が作成する鳥取県木造住宅耐震化業者リストを公表する。（HP、窓口等） ⅳ）一般への周知普及 ・耐震改修の必要性の周知を実施 ・町民を対象に説明会・セミナー等を年１回以上実施 ・パンフレットにより制度概要等の周知を実施 ※改修事業者の技術力向上等の取り組みについては県の取り組みに協力するものとする。 | ・住宅に対する耐震診断費補助戸数：３戸 ・住宅に対する耐震設計費補助戸数：１戸 ・住宅に対する耐震改修工事費補助戸数：１戸 ・個別訪問件数orDM送付件数：５０戸
前年度までの実績
|  |  | 耐震化支援実績 |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H28 | H29 | H30
|  |  | 耐震診断 | 6 | 3 | 0
|  |  | 改修設計 | 0 | 1 | 0
|  |  | 耐震改修 | 0 | 0 | 4
|  |  | 個別訪問orDM送付実績 |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H28 | H29 | H30
|  |  | 個別訪問件数 | 6 | 4 | 4
２．位置付け | 自己評価 | 前年度（平成30年度）の取組実績 | 前年度（平成30年度）の課題
アクションプログラムは、琴浦町耐震改修促進計画第３章第１節に基づき策定する。（プログラムは、琴浦町耐震改修促進計画に掲げる政策と併せて一層の耐震化を促進するために策定し、次回の計画改正時に位置付けるものとする。） |  | ・出前講座などの普及啓発や耐震改修等の実績がある耐震事業者の紹介を実施。 ・町内会掲示板へのパンフレットの配架や広報紙における事業案内、地域の防災訓練・イベントへのブース出展や補助チラシの回覧などによる補助事業の制度周知を実施。 ・町報に補助制度掲載 ・HP等での広報を実施 ・新日本海新聞、ケーブルテレビで補助制度を掲載 ・過去に耐震診断を実施した住宅所有者へ個別訪問を実施 | ・今後も事業の推進に向け、引き続き補助制度の利用促進を図る必要がある。
改善策
・防災イベント等における自治会と連携した普及啓発や、補助制度の概要パンフレットのデザイン見直し、補助制度周知ポスターの現地掲出など、引き続き、各種補助制度を積極的にPRする。

## 12北栄
北栄町 住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（２０１９）
１．目標 | ３．取組内容・目標・実績
北栄町耐震改修促進計画に定めた目標の達成（2020年度末までに住宅の耐震化率89.0％）に向け、住宅所有者の経済的負担の軽減を図るとともに、住宅所有者に対する直接的な耐震化促進、耐震診断実施者に対する耐震化促進、改修事業者の技術力向上、一般市民への周知・普及等の充実を図ることが重要である。 このため、北栄町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（以下「アクションプログラム」という。）では、毎年度、住宅耐震化に係る取組を位置付け、その進捗状況を把握・評価するとともに、プログラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を強力に推進することを目的とする。 また、本アクションプログラムの取組内容、実績については、毎年更新し、北栄町ホームページ（以下「HP」という。）において公表する。
| 計 画 | 令和元年度取組内容 | 令和元年度目標
|  | 【財政的支援】 ⅰ）住宅の耐震診断費に対する一部補助を実施。 ⅱ）住宅の補強設計費に対する一部補助を実施。 ⅲ）住宅の耐震改修費に対する一部補助を実施。 【普及啓発等】 ⅰ）住宅所有者に対する直接的な耐震化促進 ・令和元年度は●●地区を中心に約●●戸の戸別訪問を実施。なお戸別訪問については、令和●年度までに全戸実施予定。 個別訪問は次の手順で行う。①リーフレット等を用いて耐震化の必要性・補助制度を説明する。②不在の場合は、資料をポスティングする。③訪問結果を記録する。 or ・対象100戸のうち令和元年度は20戸にＤＭを送付。なお、令和5年度までに対象全戸にＤＭを送付予定。 ⅱ）耐震診断実施者に対する耐震化促進 ・耐震診断結果報告時にリーフレットの配布・説明により耐震改修を促進 ・耐震診断後一定期間経過しても耐震改修を行っていない者に対してDM送付による耐震改修促進を実施 ⅲ）改修事業者の技術力向上等※ ・改修事業者に対する低コスト耐震改修工法等に係る説明会を年１回以上実施 ・県が作成する鳥取県木造住宅耐震化業者リストを公表する。（HP、窓口等） ⅳ）一般への周知普及 ・耐震改修の必要性の周知を実施 ・北栄町民を対象に説明会・セミナー等を年１回以上実施 ・パンフレットにより制度概要等の周知を実施 ※改修事業者の技術力向上等の取り組みについては県の取り組みに協力するものとする。 | ・住宅に対する耐震診断費補助戸数：15戸 ・住宅に対する耐震設計費補助戸数：4戸 ・住宅に対する耐震改修工事費補助戸数：3戸 ・個別訪問件数orDM送付件数：20戸
前年度までの実績
|  |  | 耐震化支援実績 |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H28 | H29 | H30
|  |  | 耐震診断 | 7 | 11 | 7
|  |  | 改修設計 | 1 | 9 | 1
|  |  | 耐震改修 | 1 | 5 | 3
|  |  | 個別訪問orDM送付実績 |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H28 | H29 | H30
|  |  | 個別訪問件数 | 0 | 0 | 0
２．位置付け | 自己評価 | 前年度（平成30年度）の取組実績 | 前年度（平成30年度）の課題
アクションプログラムは、北栄町耐震改修促進計画第●章第●に基づき策定する。（プログラムは、北栄町耐震改修促進計画に掲げる政策と併せて一層の耐震化を促進するために策定し、次回の計画改正時に位置付けるものとする。） |  | ・北栄町報６、１０月号に補助制度掲載 ・HP等での広報を実施 ・ＴＣＣケーブルテレビで補助制度を掲載 | ・耐震診断実施者に対して、診断結果報告書を送付するのみとなってしまった。 ・制度概要を記載したパンフレットについて、内容がわかりにくい。
前年度（平成30年度）の改善策
・耐震診断実施者に対して、診断結果及び設計・改修への手順についての説明を行う。 ・補助制度の概要パンフレットのデザイン見直し。

## 13日吉津
日吉津村 住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（２０１９）
１．目標 | ３．取組内容・目標・実績
日吉津村耐震改修促進計画に定めた目標の達成（20〇〇年度末までに住宅の耐震化率89％）に向け、住宅所有者の経済的負担の軽減を図るとともに、住宅所有者に対する直接的な耐震化促進、耐震診断実施者に対する耐震化促進、改修事業者の技術力向上、一般市民への周知・普及等の充実を図ることが重要である。 このため、日吉津村住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（以下「アクションプログラム」という。）では、毎年度、住宅耐震化に係る取組を位置付け、その進捗状況を把握・評価するとともに、プログラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を強力に推進することを目的とする。 また、本アクションプログラムの取組内容、実績については、毎年更新し、市日吉津村ホームページ（以下「HP」という。）において公表する。
| 計 画 | 令和元年度取組内容 | 令和元年度目標
|  | 【財政的支援】 ⅰ）住宅の耐震診断費に対する一部補助を実施。 ⅱ）住宅の補強設計費に対する一部補助を実施。 ⅲ）住宅の耐震改修費に対する一部補助を実施。 【普及啓発等】 ⅰ）住宅所有者に対する直接的な耐震化促進 ・対象394戸のうち令和元年度は13戸にＤＭを送付。なお、令和5年度までに対象全戸にＤＭを送付予定。 ⅱ）耐震診断実施者に対する耐震化促進 ・耐震診断結果報告時にリーフレットの配布・説明により耐震改修を促進 ・耐震診断後一定期間経過しても耐震改修を行っていない者に対してDM送付による耐震改修促進を実施 ⅲ）改修事業者の技術力向上等※ ・改修事業者に対する低コスト耐震改修工法等に係る説明会を年１回以上実施 ・県が作成する鳥取県木造住宅耐震化業者リストを公表する。（HP、窓口等） ⅳ）一般への周知普及 ・耐震改修の必要性の周知を実施 ・日吉津村民を対象に説明会・セミナー等を年１回以上実施 ・パンフレットにより制度概要等の周知を実施 ※改修事業者の技術力向上等の取り組みについては県の取り組みに協力するものとする。 | ・住宅に対する耐震診断費補助戸数：2戸 ・住宅に対する耐震設計費補助戸数：1戸 ・住宅に対する耐震改修工事費補助戸数：1戸 ・個別訪問件数orDM送付件数：13戸
前年度までの実績
|  |  | 耐震化支援実績 |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H28 | H29 | H30
|  |  | 耐震診断 | 0 | 0 | 0
|  |  | 改修設計 | 0 | 0 | 0
|  |  | 耐震改修 | 0 | 0 | 0
|  |  | 個別訪問orDM送付実績 |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H28 | H29 | H30
|  |  | 個別訪問件数 | 0 | 0 | 0
２．位置付け | 自己評価 | 前年度（平成30年度）の取組実績 | 前年度（平成30年度）の課題
アクションプログラムは、日吉津村耐震改修促進計画第1章第5節に基づき策定する。 |  | ・出前講座などの普及啓発や耐震改修等の実績がある耐震事業者の紹介を実施。 ・複合施設へのパンフレットの配架や広報紙における事業案内、地域の防災訓練・イベントへのブース出展や補助チラシの回覧などによる補助事業の制度周知を実施。 ・村報10月号に補助制度掲載 ・HP等での広報を実施 ・ケーブルテレビで補助制度を掲載 | ・今後も事業の推進に向け、引き続き補助制度の利用促進を図る必要がある。
改善策
・防災イベント等における自治会と連携した普及啓発や、補助制度の概要パンフレットのデザイン見直し、補助制度周知ポスターの現地掲出など、引き続き、各種補助制度を積極的にPRする。

## 14大山
大山町 住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（２０１９）
１．目標 | ３．取組内容・目標・実績
大山町耐震改修促進計画に定めた目標の達成（20〇〇年度末までに住宅の耐震化率89％）に向け、住宅所有者の経済的負担の軽減を図るとともに、住宅所有者に対する直接的な耐震化促進、耐震診断実施者に対する耐震化促進、改修事業者の技術力向上、一般市民への周知・普及等の充実を図ることが重要である。 このため、大山町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（以下「アクションプログラム」という。）では、毎年度、住宅耐震化に係る取組を位置付け、その進捗状況を把握・評価するとともに、プログラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を強力に推進することを目的とする。 また、本アクションプログラムの取組内容、実績については、毎年更新し、大山町ホームページ（以下「HP」という。）において公表する。
| 計 画 | 令和元年度取組内容 | 令和元年度目標
|  | 【財政的支援】 ⅰ）住宅の耐震診断費に対する一部補助を実施。 ⅱ）住宅の補強設計費に対する一部補助を実施。 ⅲ）住宅の耐震改修費に対する一部補助を実施。 【普及啓発等】 ⅰ）住宅所有者に対する直接的な耐震化促進 ・令和元年度は中山地区を中心に約５戸の戸別訪問を実施。 個別訪問は次の手順で行う。①リーフレット等を用いて耐震化の必要性・補助制度を説明する。②不在の場合は、資料をポスティングする。③訪問結果を記録する。 or ・対象193戸（中山地区）のうち令和元年度は５戸にＤＭを送付。なお、令和６年度までに対象全戸にＤＭを送付予定。 ⅱ）耐震診断実施者に対する耐震化促進 ・耐震診断結果報告時にリーフレットの配布・説明により耐震改修を促進 ・耐震診断後一定期間経過しても耐震改修を行っていない者に対してDM送付による耐震改修促進を実施 ⅲ）改修事業者の技術力向上等※ ・改修事業者に対する低コスト耐震改修工法等に係る説明会を年１回以上実施 ・県が作成する鳥取県木造住宅耐震化業者リストを公表する。（HP、窓口等） ⅳ）一般への周知普及 ・耐震改修の必要性の周知を実施 ・大山町民を対象に説明会・セミナー等を年１回以上実施 ・パンフレットにより制度概要等の周知を実施 ※改修事業者の技術力向上等の取り組みについては県の取り組みに協力するものとする。 | ・住宅に対する耐震診断費補助戸数：1戸 ・住宅に対する耐震設計費補助戸数：1戸 ・住宅に対する耐震改修工事費補助戸数：1戸 ・個別訪問件数orDM送付件数：5戸
前年度までの実績
|  |  | 耐震化支援実績 |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H28 | H29 | H30
|  |  | 耐震診断 | 0 | 0 | 0
|  |  | 改修設計 | 0 | 0 | 0
|  |  | 耐震改修 | 0 | 0 | 1
|  |  | 個別訪問orDM送付実績 |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H28 | H29 | H30
|  |  | 個別訪問件数 | 0 | 0 | 0
２．位置付け | 自己評価 | 前年度（平成30年度）の取組実績 | 前年度（平成30年度）の課題
アクションプログラムは、大山町耐震改修促進計画第２編第２章に基づき策定する。（プログラムは、大山町耐震改修促進計画に掲げる政策と併せて一層の耐震化を促進するために策定し、次回の計画改正時に位置付けるものとする。） |  | ・出前講座などの普及啓発や耐震改修等の実績がある耐震事業者の紹介を実施はできなかったので、次年度行う。 ・町内会掲示板へのパンフレットの配架や広報紙における事業案内、地域の防災訓練・イベントへのブース出展や補助チラシの回覧などによる補助事業の制度周知を実施できなかったので、次年度行う。 ・HP、防災行政無線等での広報を実施 | ・今後も事業の推進に向け、引き続き補助制度の利用促進を図る必要がある。
改善策
・防災イベント等における自治会と連携した普及啓発や、補助制度の概要パンフレットのデザイン見直し、補助制度周知ポスターの現地掲出など、引き続き、各種補助制度を積極的にPRする。

## 15南部
南部町 住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（２０１９）
１．目標 | ３．取組内容・目標・実績
南部町耐震改修促進計画に定めた目標の達成（2019年度末までに住宅の耐震化率78.4％）に向け、住宅所有者の経済的負担の軽減を図るとともに、住宅所有者に対する直接的な耐震化促進、耐震診断実施者に対する耐震化促進、改修事業者の技術力向上、一般市民への周知・普及等の充実を図ることが重要である。 このため、南部町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（以下「アクションプログラム」という。）では、毎年度、住宅耐震化に係る取組を位置付け、その進捗状況を把握・評価するとともに、プログラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を強力に推進することを目的とする。 また、本アクションプログラムの取組内容、実績については、毎年更新し、南部町ホームページ（以下「HP」という。）において公表する。
| 計 画 | 令和元年度取組内容 | 令和元年度目標
|  | 【財政的支援】 ⅰ）住宅の耐震診断費に対する一部補助を実施。 ⅱ）住宅の補強設計費に対する一部補助を実施。 ⅲ）住宅の耐震改修費に対する一部補助を実施。 【普及啓発等】 ⅰ）住宅所有者に対する直接的な耐震化促進 ・対象1738戸のうち令和元年度は0戸にＤＭを送付。なお、令和7年度までに対象全戸にＤＭを送付予定。 ⅱ）耐震診断実施者に対する耐震化促進 ・耐震診断結果報告時にリーフレットの配布・説明により耐震改修を促進 ・耐震診断後一定期間経過しても耐震改修を行っていない者に対してDM送付による耐震改修促進を実施 ⅲ）改修事業者の技術力向上等※ ・改修事業者に対する低コスト耐震改修工法等に係る説明会を年１回以上実施 ・県が作成する鳥取県木造住宅耐震化業者リストを公表する。（HP、窓口等） ⅳ）一般への周知普及 ・耐震改修の必要性の周知を実施 ・南部町民を対象に説明会・セミナー等を年１回以上実施 ・パンフレットにより制度概要等の周知を実施 ※改修事業者の技術力向上等の取り組みについては県の取り組みに協力するものとする。 | ・住宅に対する耐震診断費補助戸数：4戸 ・住宅に対する耐震設計費補助戸数：1戸 ・住宅に対する耐震改修工事費補助戸数：1戸 ・個別訪問件数orDM送付件数：0戸
前年度までの実績
|  |  | 耐震化支援実績 |  |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H28 | H29 | H30 | Ｒ1
|  |  | 耐震診断 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  | 改修設計 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 耐震改修 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 個別訪問orDM送付実績 |  |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H28 | H29 | H30
|  |  | 個別訪問件数 | 0 | 0 | 0
２．位置付け | 自己評価 | 前年度（平成30年度）の取組実績 | 前年度（平成30年度）の課題
アクションプログラムは、南部町耐震改修促進計画第●章第●に基づき策定する。（プログラムは、南部町耐震改修促進計画に掲げる政策と併せて一層の耐震化を促進するために策定し、次回の計画改正時に位置付けるものとする。） |  | ・耐震改修等の実績がある耐震事業者の紹介を実施。 ・地域振興協議会へのパンフレットの配架や広報紙における事業案内、地域の防災訓練・イベントでの説明会で補助事業の制度周知を実施。 ・情報なんぶ令和元年６月号に補助制度掲載 ・HP等での広報を実施 | ・今後も事業の推進に向け、引き続き補助制度の利用促進を図る必要がある。
改善策
・防災イベント等における自治会と連携した普及啓発や、補助制度の概要パンフレットのデザイン見直し、補助制度周知ポスターの現地掲出など、引き続き、各種補助制度を積極的にPRする。

## 16伯耆
伯耆町 住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（２０１９）
１．目標 | ３．取組内容・目標・実績
伯耆町耐震改修促進計画に定めた目標の達成（2020年度末までに住宅の耐震化率89％）に向け、住宅所有者の経済的負担の軽減を図るとともに、住宅所有者に対する直接的な耐震化促進、耐震診断実施者に対する耐震化促進、改修事業者の技術力向上、一般市民への周知・普及等の充実を図ることが重要である。 このため、伯耆町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（以下「アクションプログラム」という。）では、毎年度、住宅耐震化に係る取組を位置付け、その進捗状況を把握・評価するとともに、プログラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を強力に推進することを目的とする。 また、本アクションプログラムの取組内容、実績については、毎年更新し、伯耆町ホームページ（以下「HP」という。）において公表する。
| 計 画 | 令和元年度取組内容 | 令和元年度目標
|  | 【財政的支援】 ⅰ）住宅の耐震診断費に対する一部補助を実施。 ⅱ）住宅の補強設計費に対する一部補助を実施。 ⅲ）住宅の耐震改修費に対する一部補助を実施。 【普及啓発等】 ⅰ）住宅所有者に対する直接的な耐震化促進 ・令和元年度は●●地区を中心に約●●戸の戸別訪問を実施。なお戸別訪問については、令和●年度までに全戸実施予定。 個別訪問は次の手順で行う。①リーフレット等を用いて耐震化の必要性・補助制度を説明する。②不在の場合は、資料をポスティングする。③訪問結果を記録する。 or ・対象●●戸のうち令和元年度は●●戸にＤＭを送付。なお、令和●年度までに対象全戸にＤＭを送付予定。 ⅱ）耐震診断実施者に対する耐震化促進 ・耐震診断結果報告時にリーフレットの配布・説明により耐震改修を促進 ・耐震診断後一定期間経過しても耐震改修を行っていない者に対してDM送付による耐震改修促進を実施 ⅲ）改修事業者の技術力向上等※ ・改修事業者に対する低コスト耐震改修工法等に係る説明会を年１回以上実施 ・県が作成する鳥取県木造住宅耐震化業者リストを公表する。（HP、窓口等） ⅳ）一般への周知普及 ・耐震改修の必要性の周知を実施 ・伯耆町民を対象に説明会・セミナー等を年１回以上実施 ・パンフレットにより制度概要等の周知を実施 ※改修事業者の技術力向上等の取り組みについては県の取り組みに協力するものとする。 | ・住宅に対する耐震診断費補助戸数：●●戸 ・住宅に対する耐震設計費補助戸数：●●戸 ・住宅に対する耐震改修工事費補助戸数：●●戸 ・個別訪問件数orDM送付件数：●●戸
前年度までの実績
|  |  | 耐震化支援実績 |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H28 | H29 | H30
|  |  | 耐震診断 | 4 | 3 | 7
|  |  | 改修設計 |  | 1
耐震改修
|  |  | 個別訪問orDM送付実績 |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H28 | H29 | H30
個別訪問件数
２．位置付け | 自己評価 | 前年度（平成30年度）の取組実績 | 前年度（平成30年度）の課題
アクションプログラムは、伯耆町耐震改修促進計画第●章第●に基づき策定する。（プログラムは、●●市耐震改修促進計画に掲げる政策と併せて一層の耐震化を促進するために策定し、次回の計画改正時に位置付けるものとする。） |  | ・出前講座などの普及啓発や耐震改修等の実績がある耐震事業者の紹介を実施。 ・町内会掲示板へのパンフレットの配架や広報紙における事業案内、地域の防災訓練・イベントへのブース出展や補助チラシの回覧などによる補助事業の制度周知を実施。 ・●●報●月号に補助制度掲載 ・HP等での広報を実施 ・●●新聞、ケーブルテレビで補助制度を掲載 ・過去に耐震診断を実施した住宅所有者へ個別訪問を実施 | ・今後も事業の推進に向け、引き続き補助制度の利用促進を図る必要がある。
前年度（平成30年度）の改善策
・防災イベント等における自治会と連携した普及啓発や、補助制度の概要パンフレットのデザイン見直し、補助制度周知ポスターの現地掲出など、引き続き、各種補助制度を積極的にPRする。
Note on J10: 作成者: 赤字部部分未実施 R2年度に完成しR3年度から取り組み
Note on S10: 作成者: 今後検討
Note on A43: 作成者: 促進計画の改正必要

## 17日南
日南町 住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（２０１９）
１．目標 | ３．取組内容・目標・実績
日南町耐震改修促進計画に定めた目標の達成（2020年度末までに住宅の耐震化率71％）に向け、住宅所有者の経済的負担の軽減を図るとともに、住宅所有者に対する直接的な耐震化促進、耐震診断実施者に対する耐震化促進、改修事業者の技術力向上、一般市民への周知・普及等の充実を図ることが重要である。 このため、日南町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（以下「アクションプログラム」という。）では、毎年度、住宅耐震化に係る取組を位置付け、その進捗状況を把握・評価するとともに、プログラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を強力に推進することを目的とする。 また、本アクションプログラムの取組内容、実績については、毎年更新し、日南町ホームページ（以下「HP」という。）において公表する。
| 計 画 | 令和元年度取組内容 | 令和元年度目標
|  | 【財政的支援】 ⅰ）住宅の耐震診断費に対する一部補助を実施。 ⅱ）住宅の補強設計費に対する一部補助を実施。 ⅲ）住宅の耐震改修費に対する一部補助を実施。 【普及啓発等】 ⅰ）住宅所有者に対する直接的な耐震化促進 ・令和元年度は●●地区を中心に約●●戸の戸別訪問を実施。なお戸別訪問については、令和●年度までに全戸実施予定。 個別訪問は次の手順で行う。①リーフレット等を用いて耐震化の必要性・補助制度を説明する。②不在の場合は、資料をポスティングする。③訪問結果を記録する。 or ・対象●●戸のうち令和元年度は●●戸にＤＭを送付。なお、令和●年度までに対象全戸にＤＭを送付予定。 ⅱ）耐震診断実施者に対する耐震化促進 ・耐震診断結果報告時にリーフレットの配布・説明により耐震改修を促進 ・耐震診断後一定期間経過しても耐震改修を行っていない者に対してDM送付による耐震改修促進を実施 ⅲ）改修事業者の技術力向上等※ ・改修事業者に対する低コスト耐震改修工法等に係る説明会を年１回以上実施 ・県が作成する鳥取県木造住宅耐震化業者リストを公表する。（HP、窓口等） ⅳ）一般への周知普及 ・耐震改修の必要性の周知を実施 ・日南町民を対象に説明会・セミナー等を年１回以上実施 ・パンフレットにより制度概要等の周知を実施 ※改修事業者の技術力向上等の取り組みについては県の取り組みに協力するものとする。 | ・住宅に対する耐震診断費補助戸数：3戸 ・住宅に対する耐震設計費補助戸数：1戸 ・住宅に対する耐震改修工事費補助戸数：1戸 ・個別訪問件数orDM送付件数：100戸
前年度までの実績
|  |  | 耐震化支援実績 |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H28 | H29 | H30
|  |  | 耐震診断 | 0 | 0 | 0
|  |  | 改修設計 | 0 | 0 | 0
|  |  | 耐震改修 | 0 | 0 | 0
|  |  | 個別訪問orDM送付実績 |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H28 | H29 | H30
個別訪問件数
２．位置付け | 自己評価 | 前年度（平成30年度）の取組実績 | 前年度（平成30年度）の課題
アクションプログラムは、日南町耐震改修促進計画第●章第●に基づき策定する。（プログラムは、日南町耐震改修促進計画に掲げる政策と併せて一層の耐震化を促進するために策定し、次回の計画改正時に位置付けるものとする。） |  | ・出前講座などの普及啓発や耐震改修等の実績がある耐震事業者の紹介を実施。 ・町内会掲示板へのパンフレットの配架や広報紙における事業案内、地域の防災訓練・イベントへのブース出展や補助チラシの回覧などによる補助事業の制度周知を実施。 ・●●報●月号に補助制度掲載 ・HP等での広報を実施 ・●●新聞、ケーブルテレビで補助制度を掲載 ・過去に耐震診断を実施した住宅所有者へ個別訪問を実施 | ・今後も事業の推進に向け、引き続き補助制度の利用促進を図る必要がある。 日南町では補助制度の実績が未だに無く、より一層のPR・周知を図る必要がある。
前年度（平成30年度）の改善策
・防災イベント等における自治会と連携した普及啓発や、補助制度の概要パンフレットのデザイン見直し、補助制度周知ポスターの現地掲出など、引き続き、各種補助制度を積極的にPRする。 ・戸別訪問を年次的に実施し、取組を一層推進する。

## 18日野
日野町 住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（２０１９）
１．目標 | ３．取組内容・目標・実績
日野町耐震改修促進計画に定めた目標の達成（2020年度末までに住宅の耐震化率100％）に向け、住宅所有者の経済的負担の軽減を図るとともに、住宅所有者に対する直接的な耐震化促進、耐震診断実施者に対する耐震化促進、改修事業者の技術力向上、一般市民への周知・普及等の充実を図ることが重要である。 このため、日野町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（以下「アクションプログラム」という。）では、毎年度、住宅耐震化に係る取組を位置付け、その進捗状況を把握・評価するとともに、プログラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を強力に推進することを目的とする。 また、本アクションプログラムの取組内容、実績については、毎年更新し、日野町ホームページ（以下「HP」という。）において公表する。
| 計 画 | 令和元年度取組内容 | 令和元年度目標
|  | 【普及啓発等】 ⅰ）住宅所有者に対する直接的な耐震化促進 ・令和元年度は根雨地区を中心に約10戸の戸別訪問を実施。なお戸別訪問については、令和5年度までに全戸実施予定。 個別訪問は次の手順で行う。①リーフレット等を用いて耐震化の必要性・補助制度を説明する。②不在の場合は、資料をポスティングする。③訪問結果を記録する。 or ・対象600戸のうち令和元年度は50戸にＤＭを送付。なお、令和5年度までに対象全戸にＤＭを送付予定。 ⅱ）耐震診断実施者に対する耐震化促進 ・耐震診断結果報告時にリーフレットの配布・説明により耐震改修を促進 ・耐震診断後一定期間経過しても耐震改修を行っていない者に対してDM送付による耐震改修促進を実施 ⅲ）改修事業者の技術力向上等※ ・改修事業者に対する低コスト耐震改修工法等に係る説明会を年１回以上実施 ・県が作成する鳥取県木造住宅耐震化業者リストを公表する。（HP、窓口等） ⅳ）一般への周知普及 ・耐震改修の必要性の周知を実施 ・日野町民を対象に説明会・セミナー等を年１回以上実施 ・パンフレットにより制度概要等の周知を実施 ※改修事業者の技術力向上等の取り組みについては県の取り組みに協力するものとする。 | ・住宅に対する耐震診断費補助戸数：0戸 ・住宅に対する耐震設計費補助戸数：0戸 ・住宅に対する耐震改修工事費補助戸数：0戸 ・個別訪問件数orDM送付件数：10戸
前年度までの実績
|  |  | 耐震化支援実績 |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H28 | H29 | H30
|  |  | 耐震診断 | 0 | 0 | 0
|  |  | 改修設計 | 0 | 0 | 0
|  |  | 耐震改修 | 0 | 0 | 0
|  |  | 個別訪問orDM送付実績 |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H28 | H29 | H30
|  |  | 個別訪問件数 | 10 | 10 | 10
２．位置付け | 自己評価 | 前年度（平成30年度）の取組実績 | 前年度（平成30年度）の課題
アクションプログラムは、日野町耐震改修促進計画第2編第1章第2節に基づき策定する。（プログラムは、日野町耐震改修促進計画に掲げる政策と併せて一層の耐震化を促進するために策定し、次回の計画改正時に位置付けるものとする。） |  | ・出前講座などの普及啓発や耐震改修等の実績がある耐震事業者の紹介を実施。 ・町内会掲示板へのパンフレットの配架や広報紙における事業案内、地域の防災訓練などによる耐震化の周知を実施。 ・過去に耐震診断を実施した住宅所有者へ個別訪問を実施 | ・今後も事業の推進に向け、引き続き耐震化の推進を図る。
前年度（平成30年度）の課題
・防災イベント等における自治会と連携した普及啓発など、引き続き、耐震化を積極的にPRする。

## 19江府
江府町 住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（２０１９）
１．目標 | ３．取組内容・目標・実績
江府町耐震改修促進計画に定めた目標の達成（2019年度末までに住宅の耐震化100棟）に向け、住宅所有者の経済的負担の軽減を図るとともに、住宅所有者に対する直接的な耐震化促進、耐震診断実施者に対する耐震化促進、改修事業者の技術力向上、一般市民への周知・普及等の充実を図ることが重要である。 このため、江府町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（以下「アクションプログラム」という。）では、毎年度、住宅耐震化に係る取組を位置付け、その進捗状況を把握・評価するとともに、プログラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を強力に推進することを目的とする。 また、本アクションプログラムの取組内容、実績については、毎年更新し、江府町ホームページ（以下「HP」という。）において公表する。
| 計 画 | 令和元年度取組内容 | 令和元年度目標
|  | 【財政的支援】 ⅰ）住宅の耐震診断費に対する一部補助を実施。 【普及啓発等】 改修事業者の技術力向上等※ ・県が作成する鳥取県木造住宅耐震化業者リストを公表する。（HP、窓口等） 一般への周知普及 町報等により制度概要等の周知を実施 ※改修事業者の技術力向上等の取り組みについては県の取り組みに協力するものとする。 | ・住宅に対する耐震診断費補助戸数：1戸
前年度までの実績
|  |  | 耐震化支援実績 |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H28 | H29 | H30
|  |  | 耐震診断 | 0 | 0 | 0
|  |  | 改修設計 | 0 | 0 | 0
|  |  | 耐震改修 | 0 | 0 | 0
|  |  | 個別訪問orDM送付実績 |  |  |  | 【単位：戸】
|  |  |  | H28 | H29 | H30
|  |  | 個別訪問件数 | 0 | 0 | 0
２．位置付け | 自己評価 | 前年度（平成30年度）の取組実績 | 前年度（平成30年度）の課題
アクションプログラムは、江府町耐震改修促進計画に基づき策定する。（プログラムは、江府町耐震改修促進計画に掲げる政策と併せて一層の耐震化を促進するために策定し、次回の計画改正時に位置付けるものとする。） |  | ・パンフレットの配架や広報紙における事業案内、補助チラシの回覧などによる補助事業の制度周知を実施。 | ・今後も事業の推進に向け、引き続き補助制度の利用促進を図る必要がある。
改善策